# 공고 대기·다음 시즌 출품 준비 키트 (예상 오픈 순)

지금 접수 중인 자리가 아니라 아직 열리지 않았거나 이후에 열릴 자리를 오픈 예상 시점 순으로 놓고, 공고가 뜨기 전에 해 둘 일과 쓸 재료를 모았다. 날짜는 모두 작년·올해 접수 실적에서 추정한 것이고 공고 원문으로 확인하지 못했다. 공고가 뜨면 아래 '먼저 확인'부터 한다 — 확인 전에는 원고를 쓰지 않는다.

# 재료 지도 — 무엇이 어디에 있나

| 재료 | 위치 | 쓸 곳 |
| --- | --- | --- |
| 창업 사업계획서 마스터(문제·솔루션·성장·팀·한계) | [10-dic2026/draft.md](../10-dic2026/draft.md) | 아래 창업 트랙 전부 |
| 사회문제·공공 서술(문제 정의·데이터·한계·고도화) | [09-digitalsolveup/detailed-plan.md](../09-digitalsolveup/detailed-plan.md) | 공공 데이터 공모전 전부 |
| 데이터 출처·라이선스 표 | [data-sources.md](../data-sources.md) | 모든 서류의 데이터 절 |
| 논문 4편(Page·Platform·Posting·Program) | [docs/papers/](../../papers/) | 학회 |
| 부동산원 논문제안서 | [11-reb-paper/proposal.md](../11-reb-paper/proposal.md) | 부동산원 논문 공모 |

창업 사업계획서 항목 대응 (정부 창업지원 서식이 PSST 계열일 때 마스터를 옮기는 법)

| 서식 항목(통상) | 마스터 절 |
| --- | --- |
| 문제인식 (Problem) | §1 |
| 실현가능성·솔루션 (Solution) | §2 |
| 성장전략·사업화 (Scale-up) | §3 |
| 팀 구성 (Team) | §4 |
| 한계·검증 계획 | §5 (빼지 않는다) |

# ① 10월 초~중순 — 학회 추계 논문 (공고 대기)

세 곳이 마감 미확인이다. 한 원고는 한 곳에만 낸다(중복 투고 금지). 이미 배정된 두 곳에 더해 남은 주제를 이렇게 가른다.

| 논문 | 이미 배정 | 남은 후보 |
| --- | --- | --- |
| Page (공실 산출물 품질·재현성) | LX 「지적과 국토정보」 (10-11) | 대한공간정보학회 추계는 같은 원고 불가 — 별도 주제(브이월드 PNU 결합 실무)를 잡거나 LX 중복 규정을 확인한 뒤 결정 |
| Platform (GNN 업종 추천 게이트) | KIIT (10-23) | — |
| Posting (회수기간 해상도 한계) | 부동산원 논문 공모(제안서) | KMIS 도 같은 원고는 불가 |
| Program (검증 program 사실성 가드레일) | 미배정 | KSC(컴퓨터·AI 독자) 또는 한국지식경영학회 후보 |

| 자리 | 먼저 확인 | 준비 |
| --- | --- | --- |
| KSC 2026 (10월 초 추정, 12월 개최 — 10-06 재검색에도 마감 정보 없음. 6월 제주 개최 KCC 2026 은 다른 행사) | 마감일(kiise.or.kr 인증서 오류로 못 열었다) · 서식 | Program 원고 [paper-program.md](../../papers/paper-program.md)를 학술대회 단편 분량으로 줄이는 안 |
| 대한공간정보학회 추계 (10월 중순 추정, 작년 11/27~28 — 10-06 재검색에도 2026 공고 없음) | 공고 · 중복 투고 규정 | 주제 분리 결정이 선행 |
| 한국경영정보학회 추계 | 투고 사이트(인증서 불일치)·마감 | 주제 미정 |
| 한국지식경영학회 추계 | 공고 | 상권 데이터의 조직 지식화 각도 — Program 원고와 겹치므로 KSC 와 둘 중 하나 |

문헌은 읽은 것만 넣는다. 학회마다 `TODO(문헌)` 자리가 같은 방식으로 남는다.

# ② 10월 중 — 한국부동산원 논문 공모 (제3회)

준비 완료. [논문제안서 원고](../11-reb-paper/proposal.md)(Posting 트랙 · Word 본: `11-reb-paper/proposal-2026-10-06.docx`). 공고가 뜨면 3일 안에 낼 수 있게 서식 확인만 남겼다. 먼저 확인: 주제 범위, 제안서 분량, 개인 참가, 부동산원 자료 활용 요건, 최종논문 마감(제2회는 12-01). 제2회 주제 범위(검색 요약)는 국가승인통계 활용 실증분석 · 공공데이터 기반 부동산시장 분석 · AI·빅데이터 기반 부동산정보 활용방안 · 신규 통계·정보 개발 · 부동산정보 활용 경제·사회현상 분석이었고, 제안서는 이 중 공공데이터 기반 활용방안에 가깝다. 공고를 감시한다.

# ③ 1월 하순 — 청년창업사관학교 17기

먼저 확인(자격): 만 39세 이하 · 창업 3년 이내 요건. 요건에 맞지 않으면 여기서 끝이다. 지원금(최대 1억)은 상금이 아니라 사업화 자금이라 고객 실적이 없다는 사실이 가장 크게 불리하다 — 파일럿 목표를 실적처럼 쓰지 않는다(마스터 §3 규칙 유지). 준비: 마스터 §1~§5 + 사업자등록 전 서류. 국세청 사실증명(사업자등록사실여부 · 전체 이력)을 마감이 아니라 발급일로 역산해 뗀다.

# ④ 1월 말 — LH 국토도시 데이터 분석 공모전

올해는 1/30~3/20 접수·총상금 1,200만원이었다. 데이터 분석 보고서형일 가능성이 높다.

먼저 확인: 개인 참가 · 제공 데이터 사용 의무 · 보고서 분량.

준비: 공개데이터 결합 서술(data-sources.md) + 상가·공실 분석을 LH 주제(주거·도시)에 맞출 수 있는지 판단. 상권 도메인과

거리가 있으면 낮은 우선순위.

# ⑤ 2월 중순~3월 — 창업 경진·지원사업 (일정 순)

| 자리 | 예상 | 먼저 확인 | 준비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 부동산서비스산업 창업경진대회(국토연구원) | 2/25 접수 시작 | 자격 · 심사 배점 | 마스터 §1~§5 — 부동산 서비스 도메인에 가장 맞는 창업 대회로 판단 |
| 한국부동산원 창업경진대회 | 2월 하순~5월 · 7팀 3,500만원 | 예비창업자 인정(도전창업 부문) · 직장인 | 마스터 |
| 예비창업패키지 (2027) | 3/6 접수 시작 | 사업자등록 전 요건(재직 중 가능이 통례) | 마스터 + 사업화 자금 계획 |
| 올해의 K-스타트업 통합공고 | 3/27 | 부처별 예선리그 접수기간이 다르다 | 통합공고 후 맞는 리그를 고른다 |
| 범정부 공공데이터·AI 활용 창업경진대회 | 3월~(기관예선) | 소속·예선 경로 | 마스터 + 공공성 서술(detailed-plan) |

공통 병목은 사실증명 발급과 재직 중 예비창업자 인정 여부 문의다. 이 둘은 공고 전에도 해 둘 수 있다.

# ⑥ 3월~6월 — 공공데이터·AI 공모전 (보고서·서비스형)

| 자리 | 예상 접수 | 적합도 판단 |
| --- | --- | --- |
| 서울시 빅데이터 활용 경진대회 | 3/16~5/13 | 서울 81거점 산출물과 도메인이 맞다. 보고서 형식 확인 |
| 스마트건설 창업 아이디어 공모전 | 3/23~5/1 | 건설 도메인 — 공실·상권과 거리가 있어 낮은 우선순위 |
| 전국 통합데이터 활용 공모전 | 3/30~4/12 | 기간이 짧다(약 2주) — 공고 전 서술을 완성해 둔다 |
| 국토·교통 데이터 활용 경진대회 | 4/6~5/29 | 건축물대장·브이월드가 국토부 자료라 데이터 출처가 가장 잘 맞는다 |
| 문화체육관광 AI·데이터 활용 공모전 | 4월~ | 도메인이 다르다 — 문화·관광 상권 각도가 가능한지부터 판단 |
| 전국 ICT융합 AI 공모전 | 6/8~8/28 | 접수 기간이 길다 |

이 묶음의 준비는 한 가지다 — [detailed-plan.md](../09-digitalsolveup/detailed-plan.md)의 §1(문제)·§3(데이터)·§5(한계)를 공모 주제에 맞춰 다시 쓸 수 있는 상태로 두는 것. 주제 적합도가 낮은 곳을 억지로 맞추지 않는다.

# 공통 규칙 (이 키트의 모든 자리)

1. 공고 원문·서식을 열기 전에는 제출용 원고를 쓰지 않는다 — 이 키트의 절 구성은 모두 가설이다.

2. 수치는 [claims.json](../claims.json) 밖에서 가져오지 않는다. 마스터 원고의 숫자는 현재 대장 값이다.

3. M&A·구독 가격·고객사 실적·지자체 협의 이력은 쓰지 않는다(없다). 공공 트랙은 시민·공공의 언어로 쓴다.

4. 한계 절은 줄이지 않는다. 현실 공실 정확도는 아직 평가하지 못했다.

5. 동시에 두 개 이상 쓰지 않는다.